## 簡易分類表
資本門 |  |  |  | 撥付時點(條件) | 撥付金額 | 應檢附表件 | 備註
核定金額級距(每校) | 公告金額十分之一以下 (或僅補助委託規劃設計監造費案件) |  |  | 簽准核定後 | 核定金額 | 原核定奉准簽(含附件)及領據(無則免) | 1.結(標)餘款(含逾期違約金等)應限於計畫辦竣後Ｏ日內繳回。 2.計畫辦竣後收支結算表由業務單位核備。
| 逾公告金額十分之一未達公告金額 |  |  | 採購契約簽訂後 | 契約(權責)數 | 原核定奉准簽(含附件)、原動支奉准簽(含附件)、領據(無則免)、經費請撥單 | 1.結(標)餘款(含逾期違約金等)應限於計畫辦竣後Ｏ日內繳回。 2.計畫辦竣後收支結算表由業務單位核備。
| 公告金額以上 | 原則 | 第1期款 | 採購契約簽訂後 | 契約(權責)數之30% | 原核定奉准簽(含附件)、原動支奉准簽(含附件)、領據(無則免)、經費請撥單
|  |  | 第2期款(尾款) | 全案結算驗收後 | 結算金額與已撥付金額差額 | 原核定奉准簽(含附件)、原動支奉准簽(含附件)、領據(無則免)、經費請撥單、收支結算表
|  | 契約訂有分期付款條件者 |  | 達付款條件 | 契約所訂分期付款金額或估驗款 | 1.結算前各期：原核定奉准簽(含附件)、原動支奉准簽(含附件)、領據(無則免)、經費請撥單 2.結算驗收後：除前開應檢附文件外，另檢附收支結算表
經常門 |  |  |  | 撥付時點(條件) | 撥付金額 | 應檢附表件 | 備註
經費來源 | 納本局預算 |  |  | 簽准核定後 | 核定金額 | 原核定奉准簽(含附件)及領據(無則免) | 1.結(標)餘款(含逾期違約金等)應限於計畫辦竣後Ｏ日內繳回。 2.屬分次撥付者，請檢附分批付款表。 3.計畫辦竣後收支結算表由業務單位核備。
| 應付代收款 |  |  | 計畫辦竣後 | 實際支應金額 | 原核定奉准簽(含附件)、領據(無則免)、經費請撥單(無則免)及收支結算表
| 本府所屬各級機關 |  | 本局轄屬各級學校(含附設幼兒園) | 市立幼兒園
原始憑證 留存對象 | V |  | V | V
免掣據請款 |  |  | V
備註：非本市所屬各級機關及學校，除另有規定或另案核准外，皆應掣據請款並將原始憑證報局辦理經費核撥。

## 本局經費核定表
臺中市政府教育局 補助(委辦)經費核定表
計畫名稱：
單位：新臺幣元
學校 (請以全銜填列) | 核定金額 | 教育局預算 (補助款納預算+本局配合款) | 教育局代辦經費 (補助款代收代付) (2123-LXXXX)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 | 0 | 0 | 0
承辦人 股長 專員/技正/督學 科長/主任

## 收支結算表
<機關學校名稱> 經費收支結算表
計畫名稱： | [7 empty] | 單位：新臺幣元
百分比：取至小數點二位
核定項目 | 本局核定 計畫金額 (A) | 本局核定補(捐)助、(委辦)金額 (B) | 本局撥付金額 (C) | 本局核定補(捐助)、委辦比率 (D=B/A) | 實支總額 (E) | 計畫結餘款 (F=A-E) | 依公式應繳回 本局結餘款 (G=F*D-(B-C)) (無條件進位) | 備註
人事費(經常門) |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
業務費(經常門) |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
設備及投資(資本門) |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
合計 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
支出機關分攤表：
| 分攤機關名稱 |  |  |  | 分攤金額(元) |  |  | ＊倘涉及機關學校自籌款，請查填左列支出機關分攤表，其合計數應等於實支總額合計。
1 | 臺中市政府教育局
2 | 機關1
3 | 機關2
4 | 機關3
合計 |  |  |  |  | 0
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）

## 支出機關分攤表
<機關學校名稱> 支出機關分攤表
計畫名稱：
單位：新臺幣元 百分比：取至小數點二位
| 分攤機關名稱 | 分攤金額(元) | 分攤比率(%)
1 | 臺中市政府教育局 |  | #DIV/0!
2 | 其他機關或學校名稱 |  | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
合計 |  | 0 | #DIV/0!
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）

## 經費請撥單
<機關學校名稱> 經費請撥單
計畫名稱：
計畫撥款批次： | [6 empty] | 單位：新臺幣元
核定補助項目 | 核定動支數 （A） | 契約(權責)數 （B） | 截至上次 已撥金額 （C） | 本次請撥金額 （D） | 累計撥付金額 (E=C+D) | 契約(權責) 未撥付金額 (F=B-E) | 備註
人事費(經常門) |  |  |  |  | 0 | 0
業務費(經常門) |  |  |  |  | 0 | 0
設備及投資(資本門) |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊本表僅填列教育局補助款(含中央補助款及本局補助款等)。
計畫經費分攤及分批請撥明細表
|  | 臺中市政府教育局 |  | 學校(自籌) |  | 其他機關學校 | 合計
契約(權責)數(B) | [6 empty] | 0
截至上次已請撥金額(C) | [6 empty] | 0
本次請撥金額(D) | [6 empty] | 0
累計撥付金額(E=C+D) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
契約(權責)未撥付金額(F=B-E) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）
（輔導學校專任會計核章）
經常門20萬或資本門200萬以上請先送輔導學校專任主計核章

## 經費概算表
<機關學校名稱> 經費概算表
計畫名稱：
單位：新臺幣元
編號 | 經費項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 請註明經資門 並分別列示
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合計 |  |  |  | 0
備註： 一、經常門除涉及一級用途別互相流用應報局核准外，餘請本權責循校內行政程序辦理。 二、賸餘款依規定應繳回者，請於期限內辦理繳回。
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）

## 經費調整對照表-第Ｏ次
<機關學校名稱> 經費調整對照表-第Ｏ次變更
計畫名稱： | [6 empty] | 單位：新臺幣元
計畫項目 | 調整前核定計畫 |  | 調整後核定計畫 |  | 調整數 |  | 調整原因說明
| 教育局 核定金額 | 學校自籌 或其他機關 補助金額 | 教育局 核定金額 | 學校自籌 或其他機關 補助金額 | 教育局 核定金額 | 學校自籌 或其他機關 補助金額
人事費(經常門) |  |  |  |  | 0 | 0
業務費(經常門) |  |  |  |  | 0 | 0
設備及投資(資本門) |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
填表注意事項： 一、經費項目請依「經費概算表」、「財物類經費預算表」及「工程類經費預算表」項目填列。 二、請確實敘明變更事由、法源依據及財源。
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）

## 財物類經費預算表-第O次
<機關學校名稱> 財物類經費預算表-第Ｏ次修正
計畫名稱：
單位：新臺幣元
編號 | 經費項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 (請敘明採購方式，如逕洽廠商等)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計 |  |  |  |  | 0
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）

## 工程類經費預算表-第O次
<機關學校名稱> 工程類經費預算表-第Ｏ次修正
計畫名稱：
單位：新臺幣元
編號 | 經費項目 | 金額 | 備註
1 | 發包工程費
2 | 委託規劃設計監造費
3 | 工程管理費
4 | 其他(空汙費)
5
合計 |  | 0
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）
委託規劃設計監造費之計價方式： ＜請勾選後，依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」及契約規定，敘明金額之計算方式＞
o | 服務成本加公費法：
o | 建造費用百分比法：
o | 按月、按日或按時計酬法：
o | 總包價法或單價計算法：
工程管理費計算方式： ＜請依「中央政府各機關工程管理費支用要點」或「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定，敘明金額之計算方式＞
填表注意事項:
1.經費預算表填列項目如範本，項目可依學校實際需求自行調整，惟應含範例「發包工程費」等4項，且「委託規劃設計監造費」及「工程管理費」計價方式務必填列，列數如有不足請自行增加。
2.表件應以直式列印。
3.「承辦單位、主辦會計、校長」係必要核章人員，「主辦會計」不得由非主計人員代為核章，其餘人員依請假代理規定辦理。

## 工程第O次變更設計增減情形表
<機關學校名稱> 工程第Ｏ次變更設計 申請表
工程名稱： | [10 empty] | 單位：新臺幣元
項次 | 工程項目 | 單位 | 單價 | 原契約/ 第Ｏ次變更設計(前次) |  | 第Ｏ次變更設計 |  | 增減情形 |  |  | 備註
|  |  |  | 契約 數量 | 複價 | 變更後 數量 | 複價 | 增加金額 | 減少金額 | 淨增減金額 | 1.調整原因說明。 2.倘屬新增項目者，請註明「新增項目」。
1 | [9 empty] | 0
2 | [9 empty] | 0
3 | [9 empty] | 0
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
6 | [9 empty] | 0
7 | [9 empty] | 0
8 | [9 empty] | 0
總價 |  |  |  | 原契約(前次變更後)價金 |  | 契約變更後價金 |  | 0 | 0 | 0
0
填表注意事項： 一、工程項目請依契約書及變更設計預算書全部項目填列。(含未變更項目) 二、請確實依備註內容填列。 三、「原契約」總價欄位金額應為原契約(前次變更後)價金，「第Ｏ次變更設計」總價欄位金額應為契約變更後價金。 | [8 empty] | 委託設計監造廠商：
承辦單位 主辦會計 校長（機關/團體負責人）

## 支出明細表(不適用) (hidden)
<學校名稱>
支出明細表
計畫名稱：
單位：新臺幣元
憑證編號 | 經費項目 | 核定動支數 | 實際支出金額 | 結餘款 | 備註
0
0
0
0
合計 |  | 0 | 0 | 0
支出機關分攤表：
| 分攤機關名稱 |  |  | 分攤金額(元) | 分攤比率(%)
1 | 臺中市政府教育局
2 | 學校名稱
3 | 其他機關或單位名稱
4 | 其他機關或單位名稱
合計 |  |  |  | 0
填表注意事項： 一、經費項目請依「工程類經費預算表」、「財物類經費預算表」及「經常門經費概算表」項目填列。 二、「委託規劃設計監造費」及「工程管理費」項目應敘明其計算方式，並請提供相關佐證資料及契約計價條款(應含「契約(應含計價方式及金額)」、「保險費(底價)」、「保險(契約數)」及「工程之底價數及預算數」)。
承辦單位 主辦會計 校長
（輔導學校專任會計核章）

## 契約核撥計算表（100萬元以下）（不適用） (hidden)
<學校名稱>
契約核撥計算表
計畫名稱：
計畫核定金額：
單位：新臺幣元
經費項目 | 核定動支數 | 契約(權責)數 | 計算方式 | 備註
合計 | 0 | 0
填表注意事項： 一、經費項目請依「工程類經費預算表」、「財物類經費預算表」及「經常門經費概算表」項目填列。 二、「委託規劃設計監造費」及「工程管理費」項目應敘明其計算方式，並請提供相關佐證資料及契約計價條款(應含「契約(應含計價方式及金額)」、「保險費(底價)」、「保險(契約數)」及「工程之底價數及預算數」)。
承辦單位 主辦會計 校長
（輔導學校專任會計核章）